Индекс на документирана информация

РИ-ИСУ-07.01.01.00.00/3-3

„АСАРЕЛ – МЕДЕТ“ АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

рег. № 93-00-1093 / 19.01.2026 г.

Техническо задание

ОТНОСНО: Изпълнение на СМР за обект „Изграждане на пулпопровод за гравитачно транспортиране на класа 5-0 мм от 5-ти дезинтегратор до зумпф на предварителна класификация“

1. Съществуващо положение

Мощностите, с които разполага цех Дезинтеграция след реконструкцията, са 6 бр. дезинтегратора и една топкова мелница, производство на Metso Minerals.

Всеки дезинтегратор е снабден с двойно барабанно сито с две пресевни повърхности (двойна бутара). От нея се отделят три продукта с различни класи. Продуктът с размери 11 мм ÷ 80 мм постъпва върху събирателна лента ГТЛ СТ1, която я транспортира до приемните бункери на корпус „Средно трошене“.

Продуктът с размери 5,5 мм ÷ 11 мм постъпва върху събирателна лента ГТЛ Д6 и от нея, чрез ГТЛ МБ1 се транспортира до междинни бункери.

Финият продукт, отделен от двойната бутара с размери 0 мм ÷ 5,5 мм, може да се транспортира по два способа:

- Първи способ, продуктът се транспортира гравитачно до зумпф на топкова мелница в цех „Мелнично отделение“.

- Вторият способ, продуктът с класа  0 мм ÷ 5,5 мм чрез зумпф и помпа се подава към предварителна класификация (батерия хидроциклони).

Класа 5-0 мм от шести дезинтегратор върви на самотек в абразивоустойчив маркуч тип „Trellex“ с вътрешен диаметър 355 мм и стига до зумпф на предварителна класификация.

Смяната на шламовата помпата на пети дезинтегратор е много трудна, поради факта, че зумпфът с помпата е разположен на една от най-ниските точки в корпуса, където няма достъп на мостовия кран. Също така зумпфът с помпата е в голяма близост до една от основните събирателни ГТЛ-и (Д-6). Достъпът за обслужване и ремонт на зумпфа е почти невъзможен, защото няма изградени стълби до него.

2. Условия за същността/цел/, съдържанието/предмет/.

# 2.1. Същност /цел/ на услугата:

Целта на ТЗ е избор на изпълнител на строително-монтажни работи за изграждане на пулпопровод за гравитачно транспортиране на класа 5-0 мм от 5-ти дезинтегратор до зумпф на предварителна класификация.

2.2. Съдържание /предмет/ на услугата:

Да се изгради  пулпопровод за гравитачно транспортиране на класа 5-0 мм от пети дезинтегратор до зумпфа на предварителна класификация. Дължината на пулпопровода е 26 метра и наклон 6 на 100. Необходимо е да се изработи нова кутия за класа 5-0 мм на пети дезинтегратор. Новата кутия да е оборудвана с една тапа и един ножов кран, които да са с пневматични бутала.  На зумпфа на предварителна класификация трябва се монтира щуцер.

3. Обем на услугата. Основни технико-технологични параметри. Специфични изисквания към услугата.

# 3.1. Обхват и обем на строително-ремонтните работи за обекта

# За реализиране на задачата е необходимо да се изпълнят всички предвидени строително-монтажни работи, описани в Приложение №1 – Количествена сметка.

# Видове дейности:

# 3.1.1. Демонтажни работи.

# Необходим е демонтаж на съществуващата кутия за класа 0-5мм на пети дезинтегратор.

# В южна посока от захранващия улей се демонтират две греди UPN180 и UPN120.

# 3.1.2. Монтаж на разпределителна кутия с една тапа с пневмозадвижване.

# Предназначението и е да поеме и насочи фракция 0÷5 мм  от бутарата на 5-ти дезинтегратор към Мелнично отделение или към зумпф на „Предварителна класификация“.

# 3.1.3. Монтаж на Тройник DN-350.

# Тройникът се монтира към кутията с тапа от южната му страна. Към него са монтира абразивоустойчив гумен маркуч ∅355. На тройника са предвидени два щуцера DN-100 за подаване на вода в него и за дихател.

# 3.1.4. Монтаж на Макара DN-350.

# Макарата DN-350 се монтира към кутията с тапа от източната ѝ страна. Към кутията се монтира пневматичен ножов кран DN-350.

# 3.1.5. Щуцер DN-350.

# Щуцерът DN-350 се монтира към зумпф на предварителна класификация от западната му страна.

# 3.1.6. Монтиране на неръждаем пневматичен ножов шибър, а след него на нов абразивоустойчив гумен маркуч ф355 до зумпф предварителна класификация с дължина 26 метра.

# 3.1.7. Укрепване на пулпопровода с три отделни конструкции, разделени на три участъка. Монтират се обслужващи площадки.

# 3.1.8. Антикорозионна защита на стоманените конструкции.

# 3.1.9. Предвидени са две табла за локално управление, съдържащи пневматични компоненти и ел. апаратура.

# 3.2. Материали за изпълнение:

# - Разпределителна кутия с една тапа с пневмозадвежване – комплект, по чертеж;

# - Пневматичен ножов спирателен кран DN-350;

# - Пневматичен ножов спирателен кран DN-100;

# - Абразивоустойчив гумен маркуч ∅355/14";

# - Куплунг фланец 355/14";

# - Тройник DN-350;

# - Тройник DN-350 х DN-100;

# - Тройник неръждаем E21.3х2.6;

# - Макара DN-350;

# - Щуцер DN-350;

# - Шибър клиновиден DN-350; PN-16;

# - Тръба стоманена E114.3х8;

# - Тръба неръждаема E21.3х2.77;

# - Коляно 90° E114.3х8;

# - Коляно неръждаемо 90° E21.3х2.6;

# - Неръждаем сферичен спирателен кран 1/2";

# - Накрайник неръждаем за заварка, женска резба 3/8";

# - Болт М20х80, А4, кл.6.6, DIN933;

# - Гайка М20, А4, DIN934;

# - Шайба пруж. М20, DIN127;

# - Електроди за ръчни заварки Е38 по ISO 2560-А:2010;

# - Шпилки по каталог на HILTI;

# - Строителна смола по каталог на HILTI;

# - Стомана за стоманени конструкции марка S235JR по БДС EN 10025-2:2005;

# - Стомана горещовалцована широкоивична по БДС 10052-72;

# - Горещовалцувани нормални П-профили UPN  по DIN 1026-1:2000;

# - Студеноформовани квадратни и правоъгълни затворени профили по EN 10219-2;

# - Горещовалцувани двойно Т-профили IPE по EN 89;

# - Горещовалцувани широкофланшови двойно-Т профили HE по EN 53-62;

# - Горещовалцувани равнораменни ъглови профили по EN 10056-1;

# - Табло 2525-2526LP за тапа и ножов шибър;

# - Табло 2527-2528LP за клапи.

Влаганите материали на обекта трябва да бъдат с необходимата здравина и дълготрайност, необходими за целите, за които ще бъдат използвани. За всички вложени материали трябва да се представят спецификации, сертификати и декларации за съответствие на влаганите материали. Всяко изделие трябва да е окомплектовано със сертификат.

# 3.3. Специфични изисквания за изпълнение на задачата:

Кандидатите трябва да имат предвид при изготвяне на своето предложение и да дадат необходимата информация за специфичните условия на Възложителя, подробно описани в Приложение №8. В това приложение не се нанасят конкретни цени.

Всички разходи, които предвиждат кандидатите, свързани с описаните специфични изисквания, временно строителство и други видове работи (ако има такива по тяхна преценка), да се декларират в Приложение №8 като по този начин се гарантира, че те могат да осигурят тези изисквания на Възложителя, като разходите за това трябва да се предвидят в отделните единични цени за видовете СМР в Приложение №1.

Относно отпадъците, генерирани на обекта:

- Строителните отпадъци да се извозват на регламентираните депа;

- При сключване на договор с бъдещия ИЗПЪЛНИТЕЛ, същият ще трябва да представи всички изискуеми документи по Закона за управление на отпадъците и подзаконови нормативни актове, в това число работни листове за класификация на отпадъците, разрешение за събиране и оползотворяване, както и за транспорт на строителни отпадъци или договор с фирма притежаваща регистрационен документ за транспорт;

- Фирмата оферент е длъжна да осигури и изпълни условията по „НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали“ и да подпише декларация за управление на строителните отпадъци – Приложение №9;

- Всички разходи, свързани с управление на отпадъците, да се предвидят от оферентите като интегрирани такива в отделните цени за видовете СМР по Приложение № 1.

4. Изисквания към оферентите за подготовка, изготвяне и комплектоване на Офертната документация:

Общи условия

- Всеки кандидат следва да представи само едно свое офертно предложение.

- Предложението трябва да е написано четливо, да няма механични и други явни поправки по него.

- Офертното предложение трябва да бъде съставено от две части – Част първа "ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ" и Част втора "ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ".

# 4.1. Финансова част/ Ценово предложение – към офертата трябва да се приложи:

- Предложения за крайни единични „твърди“ цени по видове работи, като в единичните цени за даден вид дейност са включени всички съпътстващи дейности и операции. Посочените единични цени трябва да останат такива за целия период на строителството, отчитайки инфлационни и др. процеси, влияещи пряко върху формирането им, като например осигуряване на подходи, извършване на различни замервания, предвиждане на всички товаро–разтоварни и транспортни работи за влаганите материали и др. ресурси – франко обекта, за демонтираните отпадни материали и отпадъци - франко съответен склад или сметище, съобразно характера им, и др. подобни обезпечаващи извършването на дейностите по Приложение №1.

- Цени на основни видове материали – Приложение №2

- Предложение за елементи за ценообразуване на видове работи, възникнали в процеса на работа и невключени в Приложение №1 (попълват се в Приложение №3) .

- Обща рекапитулационна стойност за услугата, евро без ДДС. Условия за разплащане и начин на разплащане /аванс и др./. Начин за гарантиране на аванса. – Приложение №4

- Фирмен ценоразпис на цените на машиносмени на ползваната механизация с включени допълнителни разходи и печалба.

ПОЯСНЕНИЕ: Всички описани документи, съставящи „Ценово предложение“, при подаване на офертата се поставят в отделен по-малък запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение“, който плик се поставя заедно с плика „Техническо предложение“ в общ голям плик, оформен съгласно изискванията в част 4. „Изисквания към оферентите за подготовка, изготвяне и комплектоване на Офертната документация“ от настоящото Техническо задание.

# 4.2 Техническа част/предложение – към офертата трябва да се приложи:

- Приложение №5 – Пакет условия, свързани със срока за изпълнение на обекта и Приложение №6 – „Общ срок за изпълнение на услугата“.

- При попълването на тези приложения кандидатите да отчетат следната етапност при сроковете за реализация на СМР:

| № | Етапи /междинни срокове в кал.дни/ | Документи по образец | Важни дати |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Откриване на строителна площадка на обекта | Протокол обр.2 | Датата на подписан акт обр.2 се счита за «Начало» на срок за изпълнение |
| 2. | Готовност за започване и период за мобилизация |  |  |
| 3. | Период на СМР |  |  |
| 4. | Период за подготовка на екзекутиви и отстраняване на недоделки |  |  |
| 5. | Установяване годността на строежа за приемането му от комисия | Констативен акт – двустранен | Дата на подписване на констативен акт се счита «Край» на срок за изпълнение |

При разработката на тези приложения кандидатите да посочат:

- Срока за  изпълнението на същинските СМР – при следните условия за организиране на работния режим:

√ двусменен 16-часов работен ден;

√ непрекъснат работен режим /без прекъсване в почивни дни/.

- Персонала - брой технически и работнически състав, който ще бъде ангажиран за изпълнението на СМР на обекта при горепосочените работни условия;

- Краен срок за предаване на обекта (като условна дата).

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да даде срок за изпълнение на СМР за обекта в календарни дни за пълния обем по наличната документация и КСС /Приложение №1/.

Всички срокове да бъдат посочени в КАЛЕНДАРНИ ДНИ.

- Гаранционен срок за качествено извършена работа – Приложение №7.

- Справка-декларация за интегриране на специфичните изисквания в единичните цени при изготвяне на офертата, възможности за тяхното осигуряване и организиране на временно строителство за изпълнение на обекта - Приложение №8.

- Декларация за спазване на изискванията за «управление на строителните отпадъци», съгласно действащата нормативна уредба - Приложение №9.

- Проекто-договор и „Общи условия към договори, сключвани от „Асарел-Медет“ АД с външни партньори“ /не се попълва, само се парафира и подпечатва всяка страница като  свидетелство, че оферентът е запознат с условията по него/. Бележки към проекто-договора НЯМА да се приемат в последващи етапи от проучването. – Приложение №10.

- Декларация за срок на валидност – Приложение №11. Да се посочи срок на валидност на офертата не по-малък от 120 календарни дни.

- Административни сведения, точен адрес, имената на лицата за контакти, телефон, факс и Е-mail – Приложение №12.

- Декларация за ползване или не на подизпълнители – Приложение №13, както и декларация от управителя на подизпълнителя, че дава своето предварителното съгласие за работа по определена част от Обекта.

- Фирмата-оферент трябва задължително да направи оглед на обекта и добре да прецени обема на работата, след което се представя и подписва декларация за оглед – Приложение №14.

- Декларация за конфиденциалност, която се подписва в два екземпляра. Единият екземпляр се подписва от представител на кандидат - ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди извършване огледа на обекта и остава при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Вторият екземпляр се подписва от Управителя/Изп. директор на кандидата и го прилага в офертата си – Приложение №15.

- Декларация относно изискванията на „Асарел Медет“АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията – Приложение №17.

- Автореференция с описание на дейностите, които фирмата изпълнява.

- Доказателства за технически опит, квалификация и възможности на кандидата със следните документи:

- Справка за фирмата към момента на подаване на офертата за наличния средносписъчен брой на работещите във фирмата /в т.ч. брой квалифициран работнически и ИТР персонал/;

- Справка за налична собствена строителна механизация и автотранспорт;

- Удостоверения за членуване в браншови организации;

- Справка за изпълнени обекти от подобен характер през последните 3 /три/ години с пълно описание на предмета и посочване на цена, срок на изпълнение и данни за съответния възложител;

- Референции /минимум 3 бр./ за обекти с подобен характер за последните три години и референтен лист с адреси, телефонни номера и лица за контакти от други възложители.

- Удостоверение за актуалното състояние на фирмата.

- Финансов отчет, одитиран от експерт счетоводител за изминалата финансова година.

- Копие от документ за застраховка за професионална отговорност по реда на чл. 171 ЗУТ.

- Копие от документ за наличие на системи за контрол: Обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката.

- Изисквания за съдействие от страна на Възложителя и условия за изпълнение на задачата. /ако няма се декларира/.

ПОЯСНЕНИЕ: Всички описани документи, съставящи „Техническо предложение“, при подаване на офертата се поставят в отделен по-малък запечатан непрозрачен плик с надпис „Техническо предложение“, който плик се поставя заедно с плика „Ценово предложение“ в общ голям плик, оформен съгласно изискванията в част 4. „Изисквания към оферентите за подготовка, изготвяне и комплектоване на Офертната документация“ от настоящето Техническо задание.

# 4.3. Важни услови за участниците:

- При непредставяне на който и да е от указаните в т.4.1 и 4.2 документи или при непопълване на което и да е от приложенията по образец с указания за попълване, съответният участник ще бъде декласиран от по-нататъшно участие в процедурата.

- Попълнените приложения №1 и №2 се представят, както на хартиен, така и на електронен носител CD /DVD/ диск в Excel-формат по формулярите, образец на Възложителя.

- Офертите се представят, като части Финансова и Техническа се поставят в два отделни по-малки непрозрачни плика, които от своя страна се поставят в общ голям непрозрачен плик.

- Класирането на участниците в настоящата процедура и крайният избор на Главен изпълнител ще бъде извършено по комплексна методика за оценка на предложенията съобразно одобрени критерии.

5. Начин и критерии за приемане на извършената работа. Качествени изисквания към услугата:

  - Възложителят има право да посещава площадката на строително–монтажните и ремонтни работи по всяко едно време, с цел контрол върху спазване на техническото решение и качеството на изпълнение.

  - ПИПСМР.

  - Протоколи по Наредба № 3.

  - Протоколи от лабораторни измервания, единични изпитания, прогонки, наладъчни работи, 72-часови проби при експлоатационни условия и др.

  - Да се влагат при изпълнението качествени материали, отговарящи на съответните действащи стандарти, отраслови нормали и на изискванията за съответствие на строителните продукти, като за това се представят нужните документи- сертификати и декларации за съответствие на продуктите. Съхранението на материалите и технологията за влагането им в строителния обект също трябва да отговаря на  съответните технически изисквания за това.

  - Междинното отчитане и разплащане на извършените работи ще се извършва на база двустранно съставен и подписан протокол обр.19 от Възложител и Изпълнител и междинен приемо-предавателен протокол.

  - Подготовка на екзекутиви.

  - Снимков материал.

  - Констативен акт за установяване годността на строежа за приемане.

  - Окончателно отчитане и приемане ще стане с Окончателен приемо-предавателен протокол за изпълнените работи, утвърден от Изпълнителния директор. От датата на утвърждаването започват да текат гаранционните срокове за СМР по договор.

  - Изпълненият обем СМР, подлежащи на заплащане ще се отчита и заплаща въз основа на следните документи:

- Количествено-стойностна сметка (Протокол за установяване и заплащане на извършените видове СМР с натрупване от началото на изпълнението, подписана от представители на Възложителя и Изпълнителя;

- Заверена от Възложителя, подробна количествена ведомост към всеки протокол за установяване и заплащане на извършените видове СМР, придружена с чертеж с точни данни и размери на изпълнените работи. Протоколи за приемане на скрити работи (задължително придружени със снимков материал с обозначен мащаб) и други изискуеми задължително, по образци съгласно „Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството” и изискванията на ПИПСМР, заверени от Възложителя; Декларация за съответствие (сертификат) на материалите, полуфабрикатите и изделията;

- Анализи за единичните цени на изпълнените СМР, които не са определени в Приложение КСС към договора;

- Искане за плащане (Сметка обр.22);

- Протокол от лицензирана лаборатория от извършените замери;

- Издадена данъчна фактура от Изпълнителя;

- При непредставяне на някой от изредените документи, не следва да бъде извършено разплащане на актуваните СМР.

  - Изпълнителят е длъжен да актува само изцяло извършени и годни за приемане СМР.

  - Качеството на изпълнените СМР и замерването им се извършва съгласно изискванията на Правилата за изпълнение и приемане на СМР и изискванията в предоставените чертежи.

  - Некачествено извършените работи извън нормативите на Правилата за изпълнение и приемане на СМР и изискванията в предоставените чертежи не се заплащат от Възложителя, поправят се за сметка на Изпълнителя или се разрушават за сметка на Изпълнителя, след съставяне на двустранен протокол за некачествено извършени работи.

  - Количествата на изпълнените работи ще се доказват по време на тяхното изпълнение, двустранно  между Изпълнителя и Възложителя.

  - Остойностяването на изпълнените видове работи, ще се извършва по приети твърди единични цени в Приложение № 1, елементи на ценообразуване за дейности извън Приложение № 1 и доказани количества.

- Други условия

  - Да се спазват Общите условия към договорите с изискванията за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от „Асарел-Медет“ АД територии, относно здраве и безопасност при работа, пожарна безопасност, опазване околната среда, пропускателен режим, сигурност и кадрово осигуряване.

  - Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР“, „ВК“, „Екология“ и „Фирмена сигурност“ и от контролните органи.

  - При изпълнението СМР на обекта да се извършва оценка на риска и периодични контролни измервания на параметрите на факторите на средата свързани с оценката на риска. Да се извършва периодична поддръжка на съоръженията, свързани с изискванията по ЗБР и ПАБ.

  - Стриктно да се спазват действащи нормативни документи по осигуряване на здраве и безопасност при работа.

  - Задължително е изискването за наличие на постоянно техническо ръководство.

  - На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта за периода, обявен за изготвяне на офертите. На избрания изпълнител ще се осигурят условия за работа в рамките на работното време на Дружеството (едносменно или дву-/три-сменно работно време, съобразно условията по договора).

  - Оферентите могат да извършат оглед на обекта след предварително съгласуване деня на посещението, но не по-късно от 5 календарни дни преди определения краен срок за подаване на оферти.

  - Офертите да се представят до 15:30 часа на  19.02.2026 г. по един от следните начини:

  - Кандидатите в процедурата изготвят предложението си в един оригинален екземпляр. Предложението на кандидата се поставят в голям непрозрачен плик, който се запечатва и надписва по следния начин:

- На ръка в Деловодството на „Асарел-Медет“ АД, запечатани в плик, адресирани до Изпълнителния Директор на „Асарел – Медет“ АД, ПК: 4500, гр. Панагюрище с надпис:  „Оферта за „Изграждане на пулпопровод за гравитачно транспортиране на класа 5-0 мм от 5-ти дезинтегратор до зумпф на предварителна класификация“  и забележка: „Да се  отвори само в присъствието на определената за целта комисия !“.

- По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.

  - Офертите се  отварят и разглеждат от избраната за целта комисия.

  - Резултатите се оповестяват с приключване  на работата на комисията, като подбора на подадените оферти се извършва по утвърдена методика.

Обръщаме внимание на участниците, че създадения ред в Дружеството  за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

7. За контакти

- Р-л отдел „Строителство“ – инж. Здравка Кърпаров, тел: 0357 60491

2. Инвеститорски контрол – инж. Иван Смилянов, тел: 0357 60253

8. Приложения:

- Приложение №1 – „Техническа спецификация за обекта“ – Количествена сметка;

- Приложение №2 - Техническа спецификация на основните материали, които ще бъдат влагани на обекта;

- Приложение №3 – Справка за ценообразуващи показатели.

- Приложение №4 – Предлагана обща офертна цена и начин за разплащане.

- Приложение №5 – Пакетът условия, свързани със срока за изпълнение – срокове и времетраене, план-график с начален и краен срок, справка за готовност за отпочване на работа.

- Приложение № 6 – Общ срок за изпълнение.

- Приложение №7 – Декларация за предложен гаранционен срок.

- Приложение №8 – Справка-декларация за интегриране на специфичните изисквания в единичните цени при изготвяне на офертата, възможности за тяхното осигуряване и организиране на временно строителство за изпълнение на обекта.

- Приложение №9 – Декларация за спазване на условията за Управление на строителните отпадъци

- Приложение №10 – Проекто-договор за строителство и „Общи условия към договори, сключвани от „Асарел-Медет“ АД с външни партньори“ (Приложение №4 към Проекто-договора).

- Приложение №11 – Декларация за срок на валидност.

- Приложения №12 – /12-1, 12-2 и 12-3/ – „Административни сведения“ и Декларации за отсъствие на обстоятелства.

- Приложение №13 – Образец на Декларация за Подизпълнители.

- Приложение №14 – Декларация за оглед на площадката.

- Приложение №15 – Образец на Декларация за конфиденциалност.

- Приложение №16 – Работен проект.

- Приложение №17 – Декларация относно изискванията на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията.