# ПРОЕКТО-ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№ …..................................../ ....................20...........г.

Днес............................20…… г. в гр. Панагюрище, между :

„Асарел – Медет”АД гр. Панагюрище, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по Вписванията с ЕИК № 822106269, с адрес: гр. Панагюрище 4500, площадка «Асарел» тел.0357/60 210, факс 0357/60 250, представлявано от инж. Николай Иванов Пелтеков – в качеството на Изпълнителен Директор, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

………………………………, гр………………, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК № ........................, представлявано от ……………………. - Управител, със седалище и управление с адрес гр. ............................, ул. ...................................., тел./факс ..................................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

се сключи настоящият Договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема  да извърши строително монтажни работи /СМР/ на обект:: „Подмяна съществуващите питатели под среден и източен бункер на варова централа“

Чл.2. Обемът и обхватът на работите, включени в предмета на договора е съгласно утвърдено Техническо задание №…………………20…г. /Приложение № 1/, одобрен Работен проект с подробни технически спесификации на материалите и количествено-стойностна сметка /Приложение № 2/, представляващи неразделна част към настоящия Договор.

Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената от него работа и вложените материали по цени, при сроковете и условията уговорени в този договор.

ІІ. цени и начин на плащане

Чл.4./1/. Общата стойност на договорените строително-монтажни работи се определя в размер до  ………… /......................./  евро без ДДС. Същата е за изпълнение на обекта съгласно предоставените на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ одобрени проекти с подробни технически спесификации на материалите, производствени чертежи и получена въз основа на тях Количествено-стойностна сметка за видовете СМР - Приложение № 2.

/2/. Договорената цена е пределна и се доказва по време на строителството съгласно условията на настоящия договор.

/3/. Цената на отделните етапи се формира от стойността на вложените материали и извършените видове и количества работи и е в размерите посочени в Количествено-стойностна сметка за видовете СМР - Приложение № 2.

Чл.5. Цената по предходния член се доказва и заплаща за действително извършените работи, установени с двустранен протокол между представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително подготовка на строителството, стойността на вложените материали, всички преки и допълнителни разходи за труд, извънреден труд, механизация, специфичните изисквания, съгласно Техническото задание Приложение №1 и изрично споменати в Приложение №8 към Договора и др. подобни, както и печалбата за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.6. Върху общия обем СМР се начислява ДДС. В единичните цени не се включва ДДС.

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да внася несъществени промени на възложените строително-монтажни работи  и други работи след предписание от проектанта или контролен орган и ги представя в писмен вид на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на компенсиране разходите, които ще бъдат направени в резултат на промените по Чл.7, възложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.9. /1/. Извършването на допълнителни видове работи, които не са предвидени  в Приложение № 2 или произтичат от последващи изменения в проекта /техническото задание/ се договарят и заплащат допълнително, като за целта се подписва Допълнително споразумение към Договора. Допълнителни споразумения за нови видове работи и допълнителни количества могат да се сключват до 10% от стойността на договора. Ако тази граница бъде надвишена ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извърши офертно проучване за проверка актуалните пазарни стойности.

/2/. При доказана необходимост от изпълнение на нови видове СМР, същите се остойностяват по ценовите показатели, приети по Чл.10./2/.

/3/. При доказани изменения в количеството на договорени видове СМР, в рамките на периода на строителството, същите се остойностяват по единичните цени приети като «твърди» в Количествено-стойностната сметка към Договора.

/4/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изисква увеличение на цената по Чл.4./1/, ако увеличеното количество на вложените материали или извършената работа е вследствие на:

-  несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от обхвата на работата по Чл.2.;

- нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;

-  отстраняване на допуснатите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;

- влагане на некачествени или неподходящи материали в разрез с техническите спесификации в проекта и довело до преработката на определения вид СМР.

Чл.10./1/. Единичните цени на възложените видове работи /СМР/ се приемат „твърдо договорени” цени и са дадени  в Приложение № 2 към договора - Количествено-стойностна сметка. В тях са отчетени инфлационни и други процеси, влияещи пряко върху формирането им и остават твърди за целия период на строителство.

/2/. Формирането на единичните цени за изпълнение на допълнително  възникнали и възложени видове работи  извън Приложение №2 ще става на база следните елементи на ценообразуване:

| 1 | Средна часова ставка | евро/ч.ч. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Допълнителни разходи върху труда | % |
| 3 | Доставно-складови и транспортни разходи за строителни материали и оборудване на стойност до 1000 евро без ДДС | % |
| 4 | Доставно-складови и транспортни разходи за оборудване /стандартно или нестандартно/ на стойност над 1000 евро без ДДС | % |
| 5 | Допълнителни разходи върху механизация | % |
| 6 | Печалба | % |
| 7 | Цени на материали | по фактура от доставчика |
| 8 | Цена на машиносмяна на механизация | по вътрешнофирмен ценоразпис, като в цената на машиносмяната са интегрирани допълнителни разходи и печалба съгласно Приложение №5 |
| 9 | Разходни норми за материали, труд и механизация | по УСН в строителството и последвалите ги допълнения, а при липса на такива със анализни цени по ТНС и други нормативни документи; Като основна база УСН ще се ползват разходните норми на Building Manager; разходни норми за нови видове СМР се дават от фирмата производител /за материали/ и обосновано приравнени на тях по УСН, ТНС /за труд/ |

Чл.11. След завършване на отделен етап СМР ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомително писмо внасяйки го в Деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за приемане и разплащане на завършения етап в комплект с всички документи описани в Чл.12.

Чл.12. Изпълненият обем СМР, подлежащи на заплащане ще се отчита и заплаща въз основа  на следните документи:

1. Количествено-стойностна сметка (Протокол за установяване и заплащане на извършените видове СМР) с натрупване от началото на изпълнението, подписана от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Подробна количествена ведомост за всеки протокол за установяване и заплащане на извършените видове СМР, в която се описват подробно всички размери доказващи общото количество за определен вид СМР. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да актува само изцяло изпълнени на 100% и годни за приемане СМР, полезни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Само доставката на отделни елементи, оборудване и материали, независимо че са заложени като отделни позиции в КСС към договора, не се заплащат до влагането им в обекта за конкретния вид работа. Количествата на всички видове работи трябва да могат да бъдат доказвани и проверявани чрез измервания на място и първични документи(фактури, GPS разпечатки дублирани с дневни отчети за вложено време за машиносмяна, кантарна бележка от кантара на „Асарел-Медет”АД за дейности, които се отчитат с единица мярка на тон, екзекутивни схеми, чертежи, снимков материал, квитанции с количества подписани от длъжносттно лице към складово стопанство на „Асарел Медет“АД, когато са използвани материали доставка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, акт обр.9, геодезически замервания, протоколи за определяне на транспортни разстояния, акт обр.6 за установяване съответствието с геоложките и хидрогеоложки условия и др.). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще осъществява контрол чрез геодезическа фирма на извършените количества и качество на видове работи по нива, наклони и местоположение. Тази ведомост се проверява и подписва от ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и ПРОЕКТАНТ.

3. Протоколи за приемане на скрити работи и други изискуеми, по образци съгласно „Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството”, заверени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ПРОЕКТАНТА, изисквания на ПИПСМР.

4. Сертификати за качество на всички материали и декларации за съответствие на полуфабрикати и изделия вложени в строителството. Те трябва да отразяват цялото количество вложен материал в обекта и освен това, че са предназначени за конкретния обект изпълняван в дружеството.

5. Анализи за единичните цени на изпълнените СМР, които не са определени  в Приложение № 2 към договора.

6. Искане за плащане (Сметка обр. 22 по образец на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ)

7.  При доставки на стоманени конструкции

-  Кантарна бележка от кантара на „Асарел-Медет”АД;

- Протокол от извършен контрол чрез електронен дебеломер на стените на профилите и дебелината на антикорозионните покрития съгласно Чл. 28. /10/ и /11/.

8. При непредставяне на някой от по-горе изредените документи, акта се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доокомплектоване с придружително писмо, с опис на липсващото и по него не се  извършва разплащане на актуваните СМР.

Чл.13. В срок от 5 /пет/ работни дни, след получаване на уведомителното писмо по Чл.11, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да направи оглед на представените за приемане СМР и ги приеме (ако следва) или разпореди поправянето им с мотивирано предписание. За доказване приемането на етапа СМР се съставя двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

Чл.14. След одобряването на документите съгласно Чл.12 се подписва протокола за приемане на съответния етап съгласно Чл.13. В срок от 10 /десет/ работни дни ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа всички документи, да направи необходимите корекции и ги подпише.

Чл.15. Разплащането ще бъде по банков път по разплащателната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно Чл.82 от Договора.

Чл.16. Разплащането ще бъде извършено по следната схема:

/1/. Аванс /ако е договорен/ в размер на ….. % от стойността на Договора, платим в срок до 5 /пет/ работни дни след представяне на Банкова гаранция за "Авансово плащане" съгласно Чл.58, ал.1 от настоящия Договор и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сумата на аванса, който ще бъде пропорционално приспаднат от етапните плащания. При констатиране намаление на обема СМР по Договора, Възложителя прихваща остатъка от непогасения аванс от плащанията за изпълнени СМР, или се удовлетворява от задържаната гаранционна сума за добро изпълнение, или от банковата гаранция за авансово плащане.

/2/. Заплащането ще се извършва периодично  по стойността на подписания Протокол за установяване и заплащане на извършените видове СМР след извършена техническа и ценова проверка, получаване на "искане за плащане" от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и издадена фактура, в срок до 10 /десет/ дни след подписване на този Протокол и съпътстващите го документи по Чл.12 и съгласно условията на Чл.14. Срокът на плащане, може да бъде удължен при внезапна проверка от одитираща фирма на документите, представени по Чл.12, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще бъде уведомен. В този случай не се начислява и дължи предвидената неустойка за забава плащането по Чл.65.

/3/. От сумите за разплащане по Чл.16 ал. 2 се удържа 5% гаранционна сума за «добро изпълнение» и .... % от стойността на акта, която е приспадащата се част от преведения аванс по Чл.16, ал. 1. Гаранционната сума се възстановява в 90 /деветдесет/ дни след датата на утвърждаване на Окончателния приемо-предавателен протокол за обекта..

/4/. Гаранционната сума 5% не се възстановява в случаите когато:

- В 90 - дневния срок след  утвърждаване на Окончателния приемо-предавателен протокол за обекта възникнат дефекти и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ откаже да ги отстрани;

- трябва да послужи като обезпечение за предвидената санкция по Чл.63;

- трябва да послужи, като допълнително обезпечаване на сумите по невъзстановен аванс;

- трябва да послужи, като допълнително обезпечаване на санкцията по Чл.19.

Чл.17. Качеството на изпълнените СМР на машини и съоръжения се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изискванията отразени в Работния проект и/или предписание по Чл.7 от този договор. Замерване качеството на останалите СМР се извършва съгласно изискванията на Правилата за изпълнение и приемане на СМР, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, одобрения инвестиционен проект и Техническите спецификации към него.

Чл.18. Некачествено извършените работи извън нормативите на Правилата за изпълнение и приемане на СМР, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и одобрения инвестиционен проект и Техническите спецификации към него не се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поправят се за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или се разрушават за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след съставяне на двустранен протокол за некачествено извършени работи.

Чл.19. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани некачествено извършените работи в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извърши тези работи сам или да ги възложи на друг изпълнител. В тези случаи разходите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се удържат от текущите плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или, ако няма текущи плащания, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се удовлетвори от гаранционната сума по Чл.16./3/.

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържа всички суми, които по силата на Договора му се дължат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ. СРОКОВЕ

Чл.21./1/. Настоящият договор влиза в сила след двустранното му подписване.

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши и предаде договорените СМР в срок от ........ /............./ календарни дни.

/3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя в 5 /пет/ дневен срок от подписването на настоящия договор "Подробен (подневен) план-график за повременното изпълнение на отделните СМР" с ясно дефинирани етапи на изпълнение -Приложение №3 към настоящия договор. План-графика може да се актуализира по настояване на една от страните с цел преразпределение на видовете СМР отразяващи реалната ситуацията на обекта, без да се увеличава крайния срок за предаване на обекта.

/4/. Сроковете за извършване на СМР и за предаване на отделните етапи са посочени в Приложение №3 към този договор - "Подробен (подневен) план-график за повременното изпълнение на отделните СМР" .

Чл.22. Срокът на изпълнение на обекта започва да тече след изпълнение на условията, описани по-долу:

1. Подписване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. Подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка.

Чл.23. /1/. Забавянето на отделен етап не удължава срока на цялостното изпълнение на възложената задача и предаването на обекта, дори когато за забавянето му е платена неустойка.

/2/. При наличие на неблагоприятни атмосферни условия, възпрепятстващи изпълнението на СМР в определен период от време, Изпълнителят е длъжен да предприеме мерки чрез насищане с работна ръка работната площадка или промяна работното време на ангажирания човешки ресурс до наваксване на изоставането.

/3/. Ако в процеса на изпълнение на Договора, се констатира, че съществува реална опасност изпълнението на дейностите да изостане от междинните срокове по Графика за изпълнение на СМР, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предприема действия за преодоляване на изоставането и определя срок на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за влизане в сроковете по графика.

/4/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички разходи във връзка с ускоряване на СМР и писмено уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнените в  тази връзка мерки и резултатите от тях.

Чл.24./1/. При спиране на строителството поради непреoдолима сила като например земетресения, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, а така също забрани, ограничения, предписания, нареждания и други подобни, които са наложени с индивидуални или нормативни актове на държавни и общински органи, предвиденият в Чл.21./2/ срок се увеличава със срока на спирането. За целта се подписва акт обр. 10, респективно акт обр.11, между техническия ръководител и инвеститорския контрол и се заверяват от ръководител отдел «Строителство» на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Удължаването на сроковете по този член може да става само писмено с Анекс към настоящия Договор.

/2/ За възникването и преустановяването по непреодолима сила Изпълнителят е длъжен в 3 /три/ дневен срок писмено да уведоми Възложителя. Непреодолимата сила трябва писмено да бъде потвърдена от БТПП. Ако Възложителят не бъде уведомен, или тя не бъде потвърдена от БТПП, Изпълнителят не може да се позовава на непреодолима сила.

/3/ Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие от неположена грижа от страна на Изпълнителя или ако при полагане на дължимата грижа, то може да бъде преодоляно.

/4/ Ако непреодолимата сила продължи повече от 45 /четиридесет и пет/ дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

Чл.25./1/. При окончателното завършване на обекта, Изпълнителят отправя до Възложителя покана за оглед и приемане на извършената работа.

- В срок до /7/ седем дни от датата на полученото уведомление ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и инвеститорския контрол извършват цялостен оглед на извършените дейности и преглед на техническата документация на обекта. В случай, че няма забележки се подписва двустранен констативен акт за установяване готовността за приемане на обекта;

- В случай, че се установят незавършени дейности съгласно КСС по договора и срока по договор е изтекъл се начислява неустойка за просрочие на договорения срок, съгласно Чл.63, до пълното им завършване. В случай, че се установят недоделки и недовършени  работи, същите се отбелязват в двустранен протокол /«пънч-лист»/ с определен срок за отстраняване. Начало на срока за отстраняване на недоделки е датата на връчване на пънч-листа на техническия ръководител  на обекта;

- След писмено уведомление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което се счита за край на горецитирания срок се прави отново оглед на обекта и след като се установи отстраняването на забележките, се подписва двустранен констативен акт за установяване готовността за приемане на обекта. В случай, че се установи, че не са отстранени част от недоделките и срока по договор е изтекъл се начислява неустойка за просрочие на договорения срок, съгласно Чл.63, до пълното им отстраняване;

- За край на срока на изпълнение на СMР се счита датата на двустранен Констативен - протокол за установяване готовноста на обекта за приемане подписан между техническия ръководител и инвеститорския контрол на обекта, заверен от ръководител отдел „Строителство“ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

/2/. При окончателното завършване на СМР , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

- да премахне временните строежи, както и да освободи строителната площадка от всякаква техника, механизация и строителни отпадъци;

- да подготви и съгласува екзекутивна документация на изградения обект с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ПРОЕКТАНТА в срок до назначаването на комисия за приемането на обекта. Екзекутивната документация се създава в три екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

/3/. Окончателното предаване и приемане на СМР се извършва с двустранен Окончателен приемо-предавателен протокол по образец на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подписан от упълномощените представители на двете страни, в който се описват изпълнените видове работи, количества, цени, стойност, гаранционни срокове и условия и се утвърждава от Изпълнителния Директор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

/4/. Окончателният приемо-предавателен протокол по ал.3 се съставя независимо от протоколите и актовете, които се съставят между страните, съгласно нормативната уредба;

/5/. Окончателният приемо-предавателен протокол по ал.3 се съставя в срок от 30 /тридесет/ календарни дни след преглед и разплащане на последния протокол за изпълнени СМР;

/6/. Предаването на изпълнен етап СМР се извършва с двустранен констативен протокол, в който се описва извършената работа: количество на СМР, качество на извършената работа, наличие на недостатъци, както и дали е спазен срокът за съответния етап;

/7/. При констатиране на недостатъци в извършената работа, в протокола по предходната алинея се посочват срокове за отстраняването им, като тези срокове не се отразяват върху Графика за извършване на строителството – Приложение №3;

/8/. Времето за отстраняване на недостатъците по определен етап се отчита като забава в неговото изпълнение, когато излиза извън договорения срок за изпълнение на този етап;

/9/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме етапа или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.

ІV. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИЕМАНЕТО

Чл.26./1/ Контролът по изпълнение на строителството ще се осъществява от ПРОЕКТАНТА и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от негов упълномощен представител, наречен Инвеститорски контрол, и се отнася за всички части СМР, предмет на Договора.

/2/. Всяка седмица се провеждат работни срещи с всички участници в строителния процес, на които се дискутират напредъка на строителството, текущо възникнали проблеми и се набелязват мероприятия за разрешаване. В резултат от срещата се изготвя протокол с взетите решения, с техните срокове и отговорници за изпълнението им. Протоколът се утвърждава от Изпълнителния Директор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

/3/. В денят на работната среща се приемат текущите строителни дейности от проектант, експлоатация и инвеститорски контрол, като се подписват всички създадени документи за етапа. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури всички необходими докумети за етапа и пълна възможност за проверката и подписването им.

Чл.27. Разпорежданията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или ПРОЕКТАНТА трябва да бъдат в писмена форма и в тази си форма те задължават ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.28. /1/. Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

/2/. Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

/3/. ВъзложителяТ има право периодически без предизвестие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да извършва проверка на обекта чрез независим външен строителен консултант за точността на извършеното отчитане на количеството, качеството и цените на СМР.

/4/. ВъзложителяТ има право периодически без предизвестие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да извършва проверка на обекта чрез независима външна строителна лаборатория за качеството на вложените материали.

/5/. Преди започване на строителството ще бъде направена подробна геодезическа снимка с предоставяне на репери за контрол и управление на строителството от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/6/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще осъществява текущ контрол чрез геодезическа фирма и строителна лаборатория на извършените количества и качество по видове работи.

/7/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да посещава производствената база по всяко едно време в процеса на производството на металните конструкции и изделия с цел контрол върху качеството /почистване, заваряване, боядисване и др./.

/8/. ВъзложителяТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да бъде сглобен произволен тип елемент с цел доказване точността на изпълнение и съответствието му с тези от проекта.

/9/. Стоманените конструкции и изделия ще пристигат на площадката на „Асарел-Медет”АД в насипен вид -грундирани, боядисани, опаковани и придружени с опис за съдържанието на всеки курс и кантарна бележка от кантара на „Асарел-Медет”АД, като теглата не трябва да надвишават теглата по производствените чертежи.

/10/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще упражнява контрол върху дебелината на антикорозионното покритие на металните конструкции чрез електронен дебеломер.

/11/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще упражнява контрол върху дебелината на стените на металните конструкции чрез електронен дебеломер.

/12/. Специалисти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще упражняват визуален контрол в процеса на изработката и след доставка на металните конструкции за качеството на изпълнение /материали, заваръчни шевове, технологични отвори, антикорозионно покритие и др./.

/13/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи дневник на заваръчните работи изпълнявани в производствената база за отделните типове елементи, придружен с протоколи за контрол на заваръчните шевове и сертификати за вложените материали /профили, листова стомана, електроди, скрепителни елементи и др./.

/14/. Заваръчните шевове се проверяват на 30% гамадефектоскопия или ултразвук или съгласно изискванията на проектната документация.

/15/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява необходимите материали-подложки за складирането им върху земен терен и материалите осигуряващи защита от атмосферни условия за по-дълъг период при склад на открито.

/16/. Всяко нестандартно изделие трябва да е окомплектовано с декларация за съответствие от работилница/железарска, арматурна, заготвителен цех, производствена база и др/ съгласно ПИПСМР, с приложени сертификати на всички вложени материали, сертификати и декларации на заварчиците, протоколи от безразрушителен контрол на заваръчните съоръжения, протокол от визуален оглед и механично измерване дебелината на заваръчните шевове, протокол за обезмасляване, протокол за постигната степен на блясък на метала вследствие песъкоструене/дребоструене, протокол за положено запечатващо първично покритие, протокол от измерване дебелината на грунда, протокол от измерване обща дебелина включително финишното покритие, номер на изделието и др. Когато изделието е съставено, като сглобка от няколко детайла се извършва предмонтаж в производствената база. За тази дейност се издава протокол за извършен предмонтаж, който трябва да докаже качествената изработка на всеки детайл и възможността за правилна сглобка с останалите, съгласно изискванията на проекта за обща геометрия и носимоспособност. Този протокол е неразделна част от документацията удостоверяваща качеството на изделието като цяло.

/17/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да организира контрол на строителната площадка при приемане доставката на суровини, изделия, оборудване и материали с цел окачествяването им преди влагане в обекта.

Чл.29.  Всички обстоятелства, свързани с обекта, се документират посредством съставяне на актовете и протоколите по време на строителството съгласно Наредба №3 /31.07.2003г., ПИПСМР, други източници на типови протоколи и протоколи свободен текст от представители на страните по сключените договори.

Чл.30. След фактическото завършване СМР на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да премахне временните строежи, както и да освободи строителната площадка от всякаква строителна техника и механизация и строителни отпадъци.

V. ПРАВА И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на свой риск и отговорност да изпълни и завърши обекта в съответствие с договора и да отстрани евентуалните дефекти в обекта, като осигури всичко необходимо за изпълнение на договора: организация, работна ръка, материали, строителна механизация и оборудване. Обектът трябва да отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно Чл.2 от Договора и неговите изменения.

Чл.32. Преди започване на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

/1/. В 5 /пет/ дневен срок след подписване на настоящия договор да представи „Подробен линеен календарен план-график за повременното изпълнение на отделните СМР- Приложение №3 към договора.

/2/. Да изготви Работен ПБЗ (РПОИС) за изпълнението на обекта, съобразен с проектната част ПБЗ и съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

/3/. Да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на строителната площадка, да я огради, където е необходимо да постави предупредителни знаци, указателни табели и да вземе всички други мерки, предвидени в разработения РПБЗ и в нормативната уредба.

/4/. Да вземе необходимите мерки за запазване от повреди и разместване на съществуващи подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, зелени площи и други, които се установяват с протокола за откриване на строителната площадка.

/5/. Да организира „временно селище” на обекта за периода на неговото изпълнение, вкл. за инвеститорския контрол.

/6/. Да осигури електрозахранване и водоснабдяване.

Чл.33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е проучил основно проектната документация, строителната площадка и цялата налична информация във връзка с тях, както и че се е уверил преди предаването на офертата си в изпълнимостта на всички видове работи и е отчел влиянието на всички фактори, включително хидрогеоложките и климатичните условия, вида и качеството на материалите, необходими за изпълнение на обекта или на отделни задания - част от СМР. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че си е осигурил цялата необходима информация, съгласно изложеното пo-горе, относно рисковете, непредвидените и всички други обстоятелства, които биха могли да окажат влияние на неговата оферта.

Чл.34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е подготвил точна и пълна оферта за изпълнението на работите, в която са включени както преките, така и допълнителните и специфични работи за обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че посочените в офертата цени покриват всичките му задължения по надлежното изпълнение и завършване договорените СМР.

Чл.35./1/. Изпълнителят е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва изискванията за монтаж и инструкциите на одобрения работен проект, предписанията и указанията на АВТОРСКИЯ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията за безопасност на строежите, както и с правилата за изпълнение на СМР и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;

/2/. Изпълнителят е длъжен да извършва качествено и в срок строително-монтажните работи – предмет на този договор в технологична последователност, съгласно утвърдения линеен график за изпълнение и съгласувания с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Работен „План за безопасност и здраве”;

/3/. Изпълнителят се задължава в процеса на строителството да влага материали, изделия, строителни елементи и конструкции, за които има издадени разрешения за производство и ползване съгласно БДС и да представя декларация за съответствие и сертификати за тях;

/4/. Изпълнителят носи отговорност съгласно Чл.18 и Чл.19 пред Възложителя ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията предвидени в работния проект или задължителни съгласно нормативните актове. Начина за установяване на отклоненията е съгласно Чл.59/3/;

/5/. При използване на подизпълнители за част от възложените задачи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ги декларира и съгласува с Възложителя, а за извършената от подизпълнителите работа Изпълнителят отговаря като за своя.

Чл.36./1/. Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазване на околната среда и безопасността на строителните работи.

/2/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания свързани с дейности по събиране, съхраняване и оползотворяване на строителните отпадъци, образувани в резултат от СМР, във връзка с  условията на „НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали“, приета с ПМС № 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., с всички последващи изменения и допълнения.  Законовите изисквания се прилагат съгласно  Приложение №6-  Декларация за спазване на условията за «Управление на строителните отпадъци», неразделна част от настоящия договор;

/3/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 3 /три/ дни от подписване на договора да представи всички изискуеми документи по Закона за управление на отпадъците и подзаконови нормативни актове, в това число работни листове за класификация на отпадъците, разрешение за събиране и оползотворяване, както и за транспорт на строителни отпадъци или договор с фирма притежаваща регистрационен документ за транспорт;

/4/. ИзпълнителяТ носи регресна отговорност спрямо Възложителя, ако последния заплати обезщетение за всички санкции, отнасящи се до дейността на Изпълнителя във връзка със строителството, наложени от общински или държавни органи;

/5/. За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при/или по повод на строителството, отговорност носи изцяло Изпълнителя. Изпълнителят носи регресна отговорност спрямо Възложителя, ако последния заплати обезщетение за такива вреди.

Чл.37. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява и предоставя при поискване от контролен орган на строителните книжа и заповедната книга на обекта. При вписана заповед ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да пристъпи незабавно към нейното изпълнение и в срок до 7 /седем/ дни да внесе писмено искане за финансиране на тази дейност, ако е необходимо.

Чл.38. Никаква работа няма да бъде покривана или скривана преди одобрението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя пълната възможност да се провери и измери всяка работа преди да бъде покрита или скрита. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извести надлежно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато такива работи са готови или почти готови за проверка, включително му осигурява транспорт до строителната площадка при което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ без неоснователно забавяне ще извърши необходимото за тази проверка измерване. Преминаването към следваща операция става след подписване на акт обр.12 за скрити работи между техническия ръководител, проектанта и заверен от инвеститорския контрол, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. Всички актове за скрити работи се комплектоват със снимков материал (с обозначен мащаб), удостоверяващ изпълнените и покрити работи. При неизпълнение на горното задължение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да не заплати извършената и покрита скрита неизмерена от него работа, както и да поиска, тя да бъде разкрита за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установяване на нейния обем и качество.

Чл.39./1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява своевременното съставяне и подписване на актовете и протоколите по време на строителството във форма и срокове съгласно Наредба № 3/2003г.

/2/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури технически ръководител и правоспособен геодезист на обекта, които постоянно да управляват и контролират СМР. При неосигуряване на тези задължения ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да задържи плащанията до осигуряването им. Геодезистът извършва геодезическо заснемане и съпоставяне спрямо проектно заложените параметри. Работата на този геодезист текущо се контролира чрез замерване от геодезическа фирма наета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

/3/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготвя и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ „Геодезическа снимка”, която да може да бъде наложена /съпоставена/ върху проектния чертеж. Това съпоставяне ще бъде база на точното установяване на отклоненията от проекта, включително проверка от геодезисти към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.40. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява незабавно съответните служби и експлоатационни дружества за евентуални повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата.

Чл.41. Ако при извършване на СМР възникнат препятствия за изпълнението на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

Чл.42. Ако при отстраняването на препятствия по предходния Чл.41. страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

Чл.43./1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва стриктно сроковете, заложени в утвърдения подробен линеен календарен план-график;

/2/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира работата при изпълнението на обекта на непрекъсваем работен режим.

Чл.44. Стойността на провеждането на всички единични изпитания и измервания /обратни насипи и др/, предпускови измервания, изпълнени от акредитирани лаборатории и съответно издадените протоколи за удостоверяването на годността за експлоатация на съоръженията, ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.45. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки на обекта за своите служители, работници, подизпълнители и трети лица посещаващи обекта. Срещу тези рискове, както и съгласно изискванията на глава 10 от ЗУТ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да направи за своя сметка и да поддържа за своя сметка за срока на строителството следните застраховки:

1.Професионална отговорност на застрахования за имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица по време на строителството.

2. Застраховка срещу всички рискове, включително форсмажорни и други обстоятелства, за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при строителството на конкретния строителния обект. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не носи отговорност за поемане разходи по възстановяване на щети от такъв характер и те са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Застраховка за трудова злополука.

Чл.46./1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда на строителната площадка и граничещите й имоти и предотвратяване на повреди, безпокойство на лица или имущество в резултат на замърсяване, шум и други причини, произтичащи от възприетия начин на работа, в противоречие с общинските и държавни нормативни актове. При неизпълнение всички разходи, обезщетения и глоби са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

/2/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания свързани с управление на дейностите по отпадъците като например, но не само:

- Генерираните производствени и опасни отпадъци се събират разделно и временно съхраняват по подходящ начин в метални контейнери, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбите към него;

- Металните отпадъци с код 17.04.05. (отпадък изрезки от черни метали, изрезки от различни ламарини и др.) се предават с кантарна бележка в склад «Вторични суровини» на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; Металните отпадъци се приемат само в ден петък до 16.00 часа;

- Всички останали отпадъци, генерирани на площадката при основната дейност на обекта и от административно-битовата дейност, се предават на лицензирани фирми за събиране, съхранение и третиране, притежаващи разрешително за дейност с отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците.

Чл.47. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури специфични за обекта изисквания, съгласно Техническото задание.

Чл.48. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно за посещението и предписаните мерки от държавните или общински органи, оправомощени от нормативните актове да осъществяват строителен контрол.

Чл.49./1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни възложените му СМР като спазва одобрения работен проект, техническото задание, изискванията на строителните, техническите и технологични правила и норми за съответните дейности и в съответствие с  „Правила за извършване и приемане на строителните и монтажни работи” /ПИПСМР/;

/2/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приема фотоснимки като доказателство за некачествено изпълнени СМР.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.50. Възложителят осигурява необходимите разрешителни за строителство.

Чл.51. При предаване на строителната площадка Възложителят:

/1/. Открива строителна площадка в 5 /пет/ дневен срок от влизане в сила на настоящия Договор, за което се подписва утвърден по образец на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Акт обр.2, със становища от експлоатационните звена на „Асарел Медет”АД с нанесени наличните подземни комуникации в района на строителната площадка;

/2/. Съобщава писмено на Изпълнителя имената на лицата и делегираните им правомощия, които ще упражняват ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и АВТОРСКИ НАДЗОР;

/3/. Предава одобрените инвестиционни проекти с протокол обр.1 за предаване и приемане на одобрения проект, съгласно „Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството”;

/4/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да запознае ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, чрез неговия упълномощен представител за обекта, със специфичните условия за изпълнение на строително-монтажните и ремонтни работи на обекти, разположени на територии собственост или стопанисвани от "Асарел-Медет" АД;

/5/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  извършва инструктаж на своите работници и служители във връзка с условията по ал.4.

Чл.52. Възложителят е длъжен да осигури пропуски за хора, материали и машини след представянето на необходимите данни от Изпълнителя, съгласно установения пропускателен режим на „Асарел Медет” АД.

Чл.53./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимите средства за финансиране на обекта;

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си при необходимост да извърши доставки и услуги за обекта, като например доставка на консумативи за пробни изпитания, специализирана собствена механизация и персонал, панели и др. под., за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще бъде надлежно уведомен писмено, включително начина за отразяване при отчитане на работите, извършени от него.

Чл.54. Представителят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заверява всички актове и протоколи, съставени по време на строителството на обекта.

Чл.55. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощени от него физически или юридически лица имат право по всяко време на строителството да посещават обекта или да извършват проверка относно качеството, количеството, сроковете за изпълнение и техническите параметри на възложената по Договора работа.

Чл.56. Предписанията и заповедите на АВТОРСКИЯ НАДЗОР И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на строителството, вписани в заповедната книга, са задължителни за Изпълнителя. Всички указания се вписват в Заповедната книга на обекта. Изпълнението на невписани в Заповедната книга промени и допълнителни работи остават за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички заповеди се заверяват от ръководител отдел «Строителство» на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.57. В хода на изпълнение на обекта  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си за промяна на обема и обхвата на строително-монтажните работи.

VІІ.БАНКОВА ГАРАНЦИЯ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.58. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ безусловна и неотменяема банкова гаранция:

/1/. За "Авансово плащане" в размер на .... % от стойността на Договора или .................... /........................../ евро без ДДС, издадена от утвърдена българска банка в 5 /пет/ дневен срок  след подписване на договор със срок на валидност ……. /………../ месеца. Текста, условията и банката към банковата гаранция се одобряват от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ „Асарел - Медет” АД. Освобождаването на гаранцията настъпва при представяне на оригинален надлежно оформен Протокол-сметка образец 8 (табличен вид на протоколите за изпълнени работи с натрупване на обема, плащанията, възстановяването на аванса и удържането на гаранционните суми), удостоверяващ възстановяването на сумата по преведения аванс. В случай, че срока на валидност на банковата гаранция изтича, работите не са приключили и аванса не е възстановен, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да увеличи срока на нейната валидност до приключване на СМР.

/2/. В случай, че Банката, издала Гаранцията за „Изпълнение на договора“ и/или Гаранцията за „Авансово плащане“ се обяви в несъстоятелност или изпадне в неплатежоспособност/ свръхзадлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3 /три/ дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок до 5 /пет/ работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.59./1/. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти вследствие на некачествено изпълнени СМР в гаранционен срок , съгласно чл.20.(4) от „Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”.

/2/. Гаранционният срок започва да тече от датата на утвърждаване на Окончателния приемо-предавателен протокол за обекта.

/3/. При установяване наличие на дефекти и некачествено изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  назначава  комисия, на която са длъжни да присъстват представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ПРОЕКТАНТА и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Комисията ще бъде свикана с писмени покани, изпратени по е-mail на горепосочените лица. Комисията съставя протокол със следното съдържание:

- Описва се констатирания дефект/некачествено изпълнение;

- Описват се причините, които са го породили и в чия отговорност са, ако има и причини, извън ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор;

- Описват се мероприятията, които трябва да бъдат извършени;

- Посочва се срок за отстраняване на констатирания дефект/некачествено изпълнение;

- Ако е констатирано наличие на отговорност и от други лица, освен ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор,  се посочва за чия сметка ще бъде отстраняването на констатирания дефект/некачествено изпълнение;

- Всички присъстващи на Комисията лица са длъжни да представят писмено своето становище по гореизброените въпроси.

/4/.  Участник в строителството, който е надлежно поканен, но поради неоснователни причини не присъства на Комисията или не изрази становище, не може да възразява срещу взетите решения и тяхното изпълнение.

/5/. Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което обектът не е функционирал, поради възникнал и неотстранен по вина на Изпълнителя дефект.

Чл.60./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удържа по 5% от всяко текущо плащане (актуване) на извършените работи по време на строителството като гаранция за „добро изпълнение” при условията на Чл.16, ал. 3.

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава сумата на гаранцията за „добро изпълнение”, без да дължи лихви за периода, през който същата законно е престояла при него, в 90 /деветдесет/ дневен срок след  датата на утвърждаване от Изпълнителния Директор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Окончателния приемо-предавателен протокол за обекта.

Чл.61./1/ Освобождаването на Гаранцията за “Добро Изпълнение” по Чл.60./2/ няма да освободи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му по нормативно определените минимални гаранционни срокове съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

/2/. За периода на гаранционното обслужване, ако не са удовлетворени претенциите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по Чл.59, се удовлетворяват от застраховката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Чл.45.

VІІІ. Неизпълнение и отговорност

Чл.62.  При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди при условията на гражданското и търговското законодателство.

Чл.63./1/. При забава завършване и предаване на обекта по този договор в крайния срок по Чл.21./2/. Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,8 % от общата цена на договора по Чл.4./1/. за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от нея.

/2/. При забава на завършване и предаване на отделен етап от обекта в срока по Чл.21./4/ Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,8 % от цената на този етап, съгласно Чл.4./3/ за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от нея.

/3/. Изплащането на неустойка по ал./2/ не освобождава и не намалява задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да заплати неустойка по ал./1/., както и обратното.

Чл.64./1/. При виновно некачествено извършване на работите, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности предвидени в чл.265 от ЗЗД, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % от стойността на некачествено извършените работи.

/2/. Ако недостатъците констатирани при приемането на строително-монтажните  работи или в гаранционните срокове по Чл.59 ал.1, не бъдат отстранени в договорения между страните срок Изпълнителят дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняването на недостатъците.

/3/. Страните по договора се съгласяват начислената неустойка по Чл.63 и/или Чл.64 да се прихваща от дължимите плащания.

/4/. Изплащането на неустойка по Чл.63 и/или Чл.64 не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задължението по договора, за което е наложена неустойка.

Чл.65. Ако Възложителят е в забава за плащане по този договор, той дължи неустойка в размер законната лихва върху размера на забавеното плащане за периода на забавата, но не повече от 20% от общата стойност по Чл.4. от Договора.

Чл.66. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, без това да му отнема правото по друг начин на обезщетение, да се удовлетворява от гаранционните суми за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство.

Чл.67. Горе изброените санкции и неустойки не лишават изправната страна от правото й да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи съгласно българското законодателство.

ІХ. СПИРАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл.68. При евентуално спиране на строителството, извършено с акт на компетентен общински или държавен орган, или други причини, страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта (Приложение №10 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3/2003г.), който трябва да съдържа точни данни за:

1. състоянието на обекта;

2. извършените видове СМР;

3. доставените материали, инвентар, съоръжения и др;

4. извършени работи, които подлежат на премахване;

5. необходимите работи за осигуряване на здравината и пространствената устойчивост при консервиране на обекта;

6. необходимите допълнителни проекти, експертизи и други и сроковете за представянето им;

7. други изисквания и мерки за замразяване на строителството.

Чл.69. Строителството ще продължи след отпадане на причините, довели до спирането и след съставяне на акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството (Приложение №11 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3/2003г.).

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.70. Действието на този Договор се прекратява:

- След изтичане на гаранционния срок на отделните СМР;

- По взаимно съгласие между страните;

- При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложените видове работи съгласно Чл.24, ал.4.;

- Условията на Чл.71.

Чл.71. Разваляне на договора от страна на Възложителя поради неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

/1/. Възложителят има право да развали договора с едностранно 14-дневно писмено предизвестие, ако:

а) Изпълнителят не извършва своевременно и без забава или съобразно изискванията на Възложителя и условията на договора, възложените му СМР или не изпълнява предписанията и заповедите на ПРОЕКТАНТА;

б) Изпълнителят отдаде на подизпълнители изпълнението на целия Договор.

/2/. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят банкрутира, премине в ликвидация или бъде започнато производство по обявяването му в несъстоятелност.

Чл.72. Независимо от причината за прекратяване действието на договора, Изпълнителят в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни считано от датата на прекратяване на Договора е длъжен да напусне строителната площадката, след като предприеме всички действия, необходими за обезопасяването на обекта и предаде на Възложителя всички документи, свързани с изпълнението на обекта, в това число изготвената от Изпълнителя документация, както и всички стоки и материали,  доставени на обекта и заплатени от Възложителя.

Чл.73. При разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи по изпълнението, завършването на строителството, отстраняването на недостатъците, щетите от евентуалната забава и допълнителните суми по завършване на обекта. В този случай Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

Чл.74./1/. При сключването на настоящия Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства за наличието и валидността на застраховките по Чл.45.

/2/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на застрахователните полици по Чл.45 за целия срок на Договора, както и да поддържа застрахователния лимит през целия период на застраховката, включително като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

/3/. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ констатира неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка по предходните алинеи, той може да спре всички плащания, които дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до получаване на доказателство за възобновяване действието на застраховките по Чл.45.

ХІ. носене на риска

Чл.75. Изпълнителят носи отговорност за правилното изпълнение на възложените СМР от датата на започването до датата на завършването на строително – монтажните работи, както и риска от погиването или повреждането на строителните материали и/или на строителната техника, механизация и оборудване, настъпили в резултат случайното събитие или виновни действия на трети лица.

Чл.76. След утвърждаването от Изпълнителния Директор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на  Окончателния приемо-предавателен протокол за обекта, рискът от погиване или повреждане на обекта, причинено от случайно събитие или виновно действие на трети лица преминава върху Възложителя.

ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.77./1/. Всяка от Страните декларира и гарантира, че информацията и документацията, която е получила, ще се използват от нея само за целите на договора и няма да се предоставя на трети лица, с изключение на такива, пряко свързани с изпълнението на проекта. За целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подписва Декларация за конфиденциалност – Приложение №7.

/2/. В случай на неизпълнение взаимни задължения по сключения договор или забелязване потенциална опасност от загуби и щети за партньорите по договора, то съответните отговорници за договорите и техните висшестоящи ръководители информират директно устно или писмено съответните ръководители на страните подписали договора.

Чл.78./1/. Изпълнителят декларира, че е запознат и приема да спазва „Общи условия към договори, сключвани от „Асарел-Медет” АД с външни партньори” – Приложение №4, явяващи се неразделна част от сертифицираната интегрирана система за управление на Възложителя - ISO 9001:2015; ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 50001:2018 и от настоящия договор.

/2/. При неспазване на „Общи условия към договори, сключвани от „Асарел-Медет” АД с външни партньори”, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно действието на настоящия договор.

Чл.79./1/. Всички възникнали през времетраенето на този договор спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите споразумения се оформят писмено и са неразделна част от Договора.

/2/. За всички неуредени въпроси по настоящия Договор се прилагат нормите на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и другите действащи нормативни актове в Република България.

Чл.80. Всички съобщения и обвързващи волеизявления във връзка с Договора, както и всички изменения и допълнения на Договора са действителни само, ако са направени в писмена форма. За целите на Договора писмената форма включва писмен документ, отговарящ на изискванията на Търговския закон.

Чл.81./1/. За контакти по всички въпроси и подписване на съответните протоколи, касаещи изпълнението на договора, страните посочват следните упълномощени служители - координатори по договора:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. инж. Здравка Кърпаров – Р-л отдел „Строителство”, тел. 0357/60 491;

2. инж. Стоян Котларов - Инвеститорски контрол- тел. 0357/60 399;

При възникване на инцидент да се търси съдействие на дежурна медицинска сестра – тел. 0357/60246, GSM 0879 216 266 и Аварийно-спасителна служба – тел.0357/60372, GSM 0877 279 906.

По въпроси свързани с ЗБР инж. Петър Дерменджиев – тел. 0877 279 983.

/Р-л отдел БЗР/

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:........................................

В случай на смяна на координатора си, съответната Страна дължи своевременно уведомление.

/2/. При констатиране на нарушение на договорените задължения от страна на персонала на която и да е от двете страни в следствие на небрежно и/или недобросъвестно изпълнение на вменени отговорности, изправната страна незабавно да уведоми писмено лицето, подписало договора от другата страна, с цел срочното отстраняване на проблема. При умишленото неизпращане на сигнал по смисъла на горния текст, страната неподала информацията носи отговорност за евентуалните вредни последици.

Чл.82. Кореспонденцията между Възложителя и Изпълнителя ще бъде изпращана на следните адреси:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Гр.Панагюрище, „Асарел-Медет” АД, ПК 4500

Изпълнителен Директор:

тел. 0357/60 210, факс 0357 /60 250.

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Разплащателна банкова сметка

IBAN:

BIG:

Банка:

Чл.83. Неразделна част от Договора са:

1. Приложение №1 - Техническо задание № .................

2.  Приложение №2 - Количествено-стойностна сметка за видовете СМР.

3. Приложение №3 - "Подробен (подневен) план-график за повременното изпълнение на отделните СМР".

4. Приложение № 4 - «Общи условия към договори сключвани от “Асарел-Медет” АД с външни партньори».

5. Приложение №5 - Вътрешнофирмен ценоразпис за строителни машини и механизация.

6. Приложение №6 - Декларация за спазване на условията за Управление на строителните отпадъци.

7. Приложение №7 - Декларация за конфиденциалност.

8. Приложение №8 - Справка – декларация за специфични разходи интегрирани в единичните цени.

Настоящият договор се състави в 18 /осемнадесет/ страници и подписа в два еднообразни екземпляра на български език, по един екземпляр за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Асарел – Медет” АД, 	....................................,

Изп. Директор:	..................................:

/ инж. Н. Пелтеков/	/..................................../